## 1、中央大气资金
附件1
忻州市2018-2020年中央大气环保专项资金项目公示表
| 填报单位： | [21 empty] | 金额单位：万元
序号 | 年度（项目类型） | 省份 | 地市 | 区县 | 项目 名称 | 项目建设主要内容 | 项目承担单位 | 总投资 | 中央资金 | [5 empty] | 其他资金 | [5 empty] | 项目进度 |  |  | 备注
[9 empty] | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 未拨付到项目单位资金 |  |  |  | 企业自筹 |  | 地方财政资金 |  | 其他资金 |  | 未开工 | 正在实施 | 已建成投运
[11 empty] | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 其他 | 预算 | 已支出 | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 预算 | 已到位 | 需说明未开工原因，中央资金是否拨付等情况 | 需说明项目具体进度，形成的实物量，中央资金拨付等情况 | 需说明是否竣工验收，产生的环境效益，中央资金拨付等情况
| 2018年小计 | [6 empty] | 4580 | 1501.82 | 1391.82 | 0 | 0 | 110 | 0 | 3075.8 | 2295.8
1 | 环保设施升级改造 | 山西省 | 忻州市 | 忻州府区 | 矿热炉技改项目(二期） | 拆除原有6300KVA矿热炉，新建1*27000KVA全封闭式矿热炉（二期）布袋除尘器及配套设施。 | 山西俊燕冶金有限公司 | 650 | 215 | 105 |  |  | 110 |  | 432 | [6 empty] | 在建
2 | 环保设施升级改造 | 山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 环保设施升级改造 | 建设14MW锅炉的布袋除尘器，一套脱硫塔和全封闭一座1万吨的煤棚。 | 五寨县五鑫供热有限公司 | 520 | 172 | 172 |  |  |  |  | 348 | [6 empty] | 在建
3 | 脱硝治理 | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 焦炉烟气脱硝治理 | 焦炉烟气新增脱硝设施一套。 | 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司 | 1350 | 446 | 446 |  |  |  |  | 904 | 904 | [6 empty] | 完工
4 | 除尘系统改造 | 山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 除尘系统改造 | 4号矿热炉新安装袋式除尘器1套，200米烟气管道附属配套设施；5号矿热炉新建300米烟气管道、烘干窑1座、旋风收尘器1台、水膜喷淋除尘器1台，新建全封闭储料棚1座。 | 偏关县晋电化工有限责任公司 | 2060 | 668.82 | 668.82 |  |  |  |  | 1391.8 | 1391.8 | [6 empty] | 完工
| 2019年 | [6 empty] | 58482.49 | 15195 | 14367 | 0 | 0 | 828
1 |  | 山西省 | 忻州市 | 原平市 | 黄标老旧车补贴 | 黄标老旧车补贴 | 原平市财政局 | 230.49 | 230.49 | 230.49 | [12 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]78号
2 |  | 山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 黄标老旧车补贴 | 黄标老旧车补贴 | 宁武县财政局 | 85 | 85 | 85 | [12 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]78号
3 |  | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 网路安全等级服务费 | 网路安全等级服务费 | 忻州市生态环境局 | 32.57 | 32.57 | 32.57 | [12 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]120号
4 | 清洁能源替代 | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 忻府区人民政府 | 清洁取暖 | 忻府区清洁取暖改造工程 | 30500 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 23147.8 | 23147.8 | 1352.2 | 1352.2 |  |  |  |  | 完工，煤改电约10900余户 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
5 | 清洁能源替代 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 忻州秀容文旅产业投资有限公司 | 清洁取暖 | 古城清洁取暖改造工程 | 1200 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 在建，已完工工程里50% |  | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
6 | 集中供热 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 忻州市热力有限公司 | 集中供热 | 取缔原有煤粉锅炉21台，利用原锅炉房新建集中供热站9座；铺设配套管网7807米。 | 2582 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1082 | 1082 | [6 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
7 | 清洁能源替代 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 定襄县人民政府 | 清洁取暖 | 定襄县清洁取暖改造工程 | 1500 | 1500 | 913 |  |  | 587 | [8 empty] | 在建 |  | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
8 | 能力建设 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 忻州市环境监测站 | 能力建设 | 更新监测设备 | 127.43 | 127.43 | 127.43 | [11 empty] | 在建 |  | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
9 | 能力建设 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 忻州市环境监测站 | 能力建设 | 购置应急监测设备 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | 在建 |  | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
10 | 集中供热环保设施升级改造 | 山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 岢岚县兴岢热力有限责任公司 | 燃煤锅炉污染设施升级改造 | 第一热源场3台20吨燃煤锅炉烟气净化除尘、脱硫、脱硝设施升级改造。 | 945 | 341 | 300 |  |  | 41 |  | 604 | 604 | [6 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
11 | 清洁能源替代 | 山西省 | 忻州市 | 五台山 | 忻州市五台山风景名胜区宝鼎新能源供热有限公司 | 二期煤改气项目 | 取缔燃煤锅炉，新建6座燃气锅炉及相关配套设施。 | 1013 | 365 | 365 |  |  |  |  | 648 | 320 | [5 empty] | 在建 |  | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
12 | 集中供热环保设施升级改造 | 山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 繁峙县如阳供暖有限责任公司 | 燃煤锅炉污染设施升级改造 | 对2台58MW循环硫化床锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝设施改造。 | 735 | 266 | 266 |  |  |  |  | 469 | 480 | [6 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
13 | 集中供热环保设施升级改造 | 山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 宁武焱安热力有限公司 | 燃煤锅炉污染设施升级改造 | 对2台70MW循环流化床锅炉燃煤除尘、脱硫、脱硝设施改造。 | 895 | 326.51 | 326.51 |  |  |  |  | 568.19 | 353.3 | [6 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
14 | 集中供热环保设施升级改造 | 山西省 | 忻州市 | 五台县 | 五台县热力公司 | 燃煤锅炉污染设施升级改造 | 对5台燃煤锅炉新建布袋除尘器、脱硫、脱硝塔等相关配套设施改造。 | 1169 | 421 | 421 |  |  |  |  | 748 | 748 | [6 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
15 | 环保设施升级改造 | 山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 偏关县大乘电冶有限责任公司 | 环保设施综合改造项目 | 对2台75吨循环硫化床锅炉烟气净化系统升级改造，新建SNCR脱硝系统。 | 508 | 185 | 185 |  |  |  |  | 323 | 323 | [6 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
16 | 环保设施升级改造 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 忻州市生态环境局定襄分局 | 天然气锻造炉脱硝改造 | 对全县324户法兰锻造企业，543台天然气加热炉实施低氮改造工程。 | 10860 | 200 |  |  |  | 200 |  | 10600 | [6 empty] | 在建 |  | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
17 | 淘汰燃煤锅炉 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 忻州禹鑫热力有限公司 | 集中供热燃煤锅炉淘汰 | 拆除12台（102蒸吨）粉煤供热锅炉 | 6000 | 100 | 100 |  |  |  |  | 5900 | 5900 | [6 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]124号，忻财建二[2019]131号
18 |  | 山西省 | 忻州市 | 市直 |  | 重污染天免费乘坐公交补贴 | 忻州市交通运输局 | 63.27 | 63.27 | 63.27 | [12 empty] | 完工
19 | 能力建设 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 能力建设 | 一体化机动车排放监管平台建设 | 忻州市生态环境局 | 2261.73 | 2261.73 | 2261.73 | [11 empty] | 在建 |  | 晋财建二[2019]134号，忻财建二[2019]155号
20 | 补助经费 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 秋冬大气巡查经费 | 秋冬大气巡查经费 | 忻州市生态环境局 | 10 | 10 | 10 | [11 empty] | 在建 | 完工
21 | 补助经费 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 秋冬大气巡查经费 | 秋冬大气巡查经费 | 忻州市公安局 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | 完工
22 | 补助经费 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 秋冬大气巡查经费 | 秋冬大气巡查经费 | 忻州市城管局综合执法队 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | 完工
23 | 补助经费 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 秋冬大气巡查经费 | 秋冬大气巡查经费 | 忻州市环境监察支队 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | 完工
24 | 补助经费 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 秋冬大气巡查经费 | 秋冬大气巡查经费 | 忻州市交警支队 | 20 | 20 | 20 | [12 empty] | 完工
| 2020年小计 | [7 empty] | 15050 | 13750
1 |  | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 重污染天气免费乘坐公交补贴 | 2019年11月-12月19天重污染天气免费乘坐公交补贴 | 忻州市交通运输局 | 121.18 | 121.18 | 121.18 | [12 empty] | 完工
2 |  | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 重污染天气免费乘坐公交补贴 | 2020年1月16天重污染天气免费乘坐公交补贴 | 忻州市交通运输局 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | [12 empty] | 完工
3 |  | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 忻州市清洁取暖改造工程 | 实施城区清洁取暖改造工程建设，大量减少忻州城区燃煤污染物排放 | 忻州市能源局 | 7000 | 5000 | 5000 | [6 empty] | 2000
4 | 能力建设 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 更新新能源环卫车辆及大气污染治理执法巡查车 | 更新新能源压缩收集车8辆，新能源洗扫车2辆，购置新能源执法车辆10辆 | 忻州市城市管理局 | 1570 | 1570 | 1570
5 | 能力建设 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 能力建设 | 忻州市环境空气质量网格化执法监测系统建设 | 忻州市生态环境局 | 757.16 | 757.16 | 757.16
6 | 能力假设 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 能力建设 | 忻州市工业企业污染防治设施用电在线监控平台建设 | 忻州市生态环境局 | 100.22 | 100.22 | 100.22
7 | 能力建设 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 能力建设 | 编制《忻州市“十四五”环境空气质量改善规划》 | 忻州市生态环境局 | 60 | 60 | 60
8 | 能力建设 | 山西省 | 忻州市 | 市直 | 能力建设 | 组织对2019年《忻州市重污染天气工业企业应急减排清单》执行情况评估及修订编制2020年《忻州市重污染天气工业企业应急减排清单》 | 忻州市生态环境局 | 50 | 50 | 50
9 |  | 山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 忻府区清洁取暖改造工程 | 实施忻府区清洁取暖改造工程建设，大量减少忻府区燃煤污染物排放 | 忻府区人民政府 | 7130 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 5130
10 | 清洁取暖 | 山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 定襄县清洁取暖改造工程 | 实施定襄县清洁取暖改造工程建设，大量减少定襄县燃煤污染物排放 | 定襄县人民政府 | 4500 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 2500
11 | 清洁取暖 | 山西省 | 忻州市 | 五台山 | 五台山风景区清洁取暖改造工程 | 实施五台山风景区清洁取暖改造工程建设，大量减少五台山风景区燃煤污染物排放 | 五台山风景区名胜区管理委员会 | 5800 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 3800
[7 empty] | 原平体制管理市未分配 |  | 1300
123

## 2、省级大气资金
附件1
忻州市2018-2019年省级大气环保专项资金项目公示表
填报单位： |  |  |  |  | 填报截至日期： 2020 年5月28日 | [16 empty] | 金额单位：万元
序号 | 年度（项目类型） | 地市 | 区县 | 项目 名称 | 项目建设主要内容 | 项目承担单位 | 总投资 | 省级资金 | [5 empty] | 其他资金 | [5 empty] | 项目进度 |  |  | 备注
[8 empty] | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 未拨付到项目单位资金 |  |  |  | 企业自筹 |  | 地方财政资金 |  | 其他资金 |  | 未开工 | 正在实施 | 已建成投运
[10 empty] | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 | 其他 | 预算 | 已支出 | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 预算 | 已到位 | 需说明未开工原因，中央资金是否拨付等情况 | 需说明项目具体进度，形成的实物量，中央资金拨付等情况 | 需说明是否竣工验收，产生的环境效益，中央资金拨付等情况
| 2018年小计 | [6 empty] | 727
1 | 其他 | 忻州市 | 忻州市 | 重污染天气免费乘坐公交补贴 | 重污染天气免费乘坐公交补贴 | 忻州市交通运输局 | 281.26 | 281.26 | 281.26 | [12 empty] | 完工 | 忻财建二【2018】24号
2 | 其他 | 忻州市 | 忻州市 | 重污染天气免费乘坐公交补贴 | 重污染天气免费乘坐公交补贴 | 忻州市交通运输局 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | [12 empty] | 完工 | 忻财建二【2018】6号
3 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 重污染天气预报预警平台项目 | 重污染天气预报预警平台项目 | 忻州市环境监测站 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | [12 empty] | 完工 | 忻财建二【2018】65号
4 | 其他 | 忻州市 | 忻州市 | 污染普查工作经费 | 污染普查工作经费 | 忻州市环境保护局 | 70 | 70 | 70 | [11 empty] | 在建
5 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 业务用房改造 | 业务用房改造 | 忻州市环境监察支队 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | [12 empty] | 完工
6 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 |  | 自动监测站点数据比对测试分析费 | 忻州市环境监测站 | 49.02 | 49.02 | 49.02 | [12 empty] | 完工
7 | 城区大气巡查 | 忻州市 | 忻州市 | 大气巡查 | 对城区大气污染巡查 | 市公安局、环保局、建设局 | 45 | 45 | 45 | [12 empty] | 完工
8 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 视频会议联网 | 14个县区视频会议联网 | 忻州市环境保护局 | 50.51 | 50.51 | 50.51 | [12 empty] | 完工
9 | 能力建设 |  |  | 能力建设 | 执法应急无人机航拍 | 忻州市环境监察支队 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | [12 empty] | 完工
10 | 能力建设 | 忻州市 | 原平市 | 空气自动站建设 | 空气自动站建设 | 原平市环境监测站 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | [12 empty] | 完工 | 体制管理县(原平)
11 | 能力建设 | 忻州市 | 原平市 | 柴油货车和散装物料运输车污染治理设备购置 | 柴油货车和散装物料运输车污染治理设备购置 | 原平机动车检测中心 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | [12 empty] | 完工 | 体制管理县(原平)
| 219年 | [5 empty] | 338.81 | 338.81 | 338.81
1 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 废气污染源监督监测 | 废气污染源监督监测 | 忻州市环境监测站 | 100 | 100 | 100 | [12 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]71号，忻财建二[2019]49号
2 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 运行费 | 城区大气污染视频监控系统服务费 | 忻州市环境监察支队 | 151 | 151 | 151 | [12 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]71号，忻财建二[2019]67号
3 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 编制费 | 全市环境保护守法编制 | 忻州市环境监察支队 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | [12 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]71号，忻财建二[2019]67号
4 | 运行经费 | 忻州市 | 忻州市 | 监测经费 | 环境大气监测经费 | 忻州市环境监测站 | 50 | 50 | 50 | [12 empty] | 瓦工 | 晋财建二[2019]71号，忻财建二[2019]77号
5 | 黄标车补贴 | 忻州市 | 原平市 |  | 黄标车及老旧车补助 | 原平市财政局 | 12.51 | 12.51 | 12.51 | [12 empty] | 完工 | 晋财建二[2019]71号，忻财建二[2019]78号

## 3、省级冬季取暖奖补资金
附件1
忻州市2018-2020年省级冬季取暖奖补资金项目公示表
填报单位： |  |  |  |  | 填报截至日期： 2020年5月28日 | [16 empty] | 金额单位：万元
序号 | 年度（项目类型） | 地市 | 区县 | 项目 名称 | 项目建设主要内容 | 项目承担单位 | 总投资 | 省级资金 | [5 empty] | 其他资金 | [5 empty] | 项目进度 |  |  | 备注
[8 empty] | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 未拨付到项目单位资金 |  |  | 其他 | 企业自筹 |  | 地方财政资金 |  | 其他资金 |  | 未开工 | 正在实施 | 已建成投运
[10 empty] | 省级财政 | 市级财政 | 县级财政 |  | 预算 | 已支出 | 预算 | 已拨付到项目单位资金 | 预算 | 已到位 | 需说明未开工原因，中央资金是否拨付等情况 | 需说明项目具体进度，形成的实物量，中央资金拨付等情况 | 需说明是否竣工验收，产生的环境效益，中央资金拨付等情况
| 2018年小计 | [6 empty] | 7140 | 7140
1 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 云平台运行费 | 云平台运行费 | 忻州市环境保护局 | 191 | 191 | 191 | [12 empty] | 完工
2 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 汽车尾气平台 | 汽车尾气平台建设（余款） | 忻州市环境保护局 | 18 | 18 | 18 | [12 empty] | 完工
3 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 大气限期规划 | 大气限期规划编制费(余款） | 忻州市环境保护局 | 33 | 33 | 33 | [12 empty] | 完工
4 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | PM2.5源解析更新 | PM2.5源解析更新 | 忻州市环境保护局 | 100 | 100 | 100 | [11 empty] | 在建
5 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 气溶胶激光雷达观测和组分监测 | 气溶胶激光雷达观测和组分监测 | 忻州市环境保护局 | 200 | 200 | 200 | [11 empty] | 在建
6 | 能力建设 | 忻州市 | 忻州市 | 设备购置 | 挥发性有机物自动监测设备购置及站房建设 | 忻州市环境监测站 | 295 | 295 | 295 | [11 empty] | 在建
7 | 煤改气 | 忻州市 | 开发区 | 煤改气 | 天然气管线铺设和调压柜购置 | 忻州中恒药业有限责任公司 | 46 | 14 | 14 |  |  |  |  | 32 | 32 | [6 empty] | 完工
8 | 工业炉窑煤改气 | 忻州市 | 定襄县 | 煤改气 | 拆除原有的燃煤加热炉2台，增加天然气加热炉1台、调压柜及相关配套设施。 | 定襄安鑫锻造有限公司 | 78 | 30 | 30 |  |  |  |  | 58 | 28 | [6 empty] | 完工
9 | 工业炉窑煤改气 | 忻州市 | 定襄县 | 煤改气 | 拆除原有的燃煤加热炉1台，增加天然气加热炉1台，调压柜及相关配套设施。 | 山西昊亚达煅造有限公司 | 50 | 23.14 | 23.14 |  |  |  |  | 26.86 | 26.86 | [6 empty] | 完工
10 | 煤改气和电 | 忻州市 | 五台县 | 煤改气煤改电 | 建成区拆除燃煤锅炉和烧水茶楼，改造天气燃气锅炉取暖和电热水器烧水。 | 五台县环境保护局 | 340 | 200 | 200 |  |  |  |  | 140 | 140 | [6 empty] | 完工
11 | 集中供热 | 忻州市 | 五台山 | 煤改气 | 新建2座锅炉房 ，购置4台7MW燃气锅炉及配套设施，采用天然气供暖，供热面积40万平米。 | 忻州市五台山风景名胜区宝鼎新能源供热有限公司 | 2879 | 250 | 250 |  |  |  |  | 2379 | 2379 | [6 empty] | 完工
12 | 集中供热 | 忻州市 | 繁峙县 | 集中供热及环保设施升级改造 | 对2台40吨循环流化床锅炉湿法烟气脱硫改造；1台70MW锅炉配套电除尘改为电袋除尘；1台29MW锅炉配套电袋除尘；1台70MW和2台29MW锅炉脱硝及建设储煤库一座。 | 繁峙县超腾供热有限公司 | 1700 | 200 | 200 |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 在建
13 | 集中供热 | 忻州市 | 静乐县 | 集中供热 | 将一台35T/H循环硫化床蒸汽锅炉改造为29MW热水锅炉及辅助设备 | 静乐县热力有限公司 | 1450 | 150 | 150 |  |  |  |  | 1300 | [7 empty] | 完工
14 | 集中供热 | 忻州市 | 五寨县 | 环保设施升级改造 | 对建设三台29MW锅炉的布袋除尘器和一套脱硫塔升级改造；又新建一座4万吨全封闭式储煤库。 | 五寨县热力有限公司 | 1740 | 200 | 200 |  |  |  |  | 1540 | 1540 | [6 empty] | 完工
15 | 煤改气 | 忻州市 | 保德县 | 煤改气 | 对保德县一期工程城中村马家滩、王家滩、郭家滩、陈家塔、沙沟小区，“煤改气”建设，已完成燃气管网30公里及相关配套设施，约8000余户 | 保德县海通燃气有限公司 | 2548 | 250 | 250 |  |  |  |  | 2298 | 2298 | [6 empty] | 采暖期马家滩、王家滩、郭家滩、陈家塔、沙沟小区PM10、SO2达标
16 | 煤改电 | 忻州市 | 偏关县 | 煤改电 | 拆除一台燃煤锅炉，增加一台电锅炉及配套设备 | 偏关县职业中学 | 158 | 50 | 50 |  |  |  |  | 108 | 108 | [6 empty] | 完工
17 | 村煤改气 | 忻州市 | 忻府区 | 煤改气和煤改电 | 对忻府区长办卢野村（南、北片区）、秦城乡泡池村、兰村乡范野村、张野村建设煤改气中压管道及其附属设施。 | 忻府区住房保障和城乡建设管理局 | 5886 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 4886 | [6 empty] | 在建
18 | 煤改气 | 忻州市 | 忻州市 | 古城集中供热改造 | 建设3座热力站、改造DN200至DN100二级供热管网18km、147座混凝土检查阀门井以及用户采暖单位结构节能改造。设计供热规模可达到30万m3 | 忻州秀容文化产业投资有限公司 | 2017 | 1343 | 1343 | [11 empty] | 在建
19 | 热电集中供热 | 忻州市 | 忻州市 | 城区热电联产清洁供热及热电联产集中供热中继泵站项目 | 1、新建热力站2座（6MW、9MW各一座），供热规模25万平方米；新建配套DN200至DN400供热管网2391.9米及配套设施.2、新建中继泵站1座，供热规模150万平方米。 | 忻州市热力有限公司 | 3487 | 2157 | 2157 |  |  |  |  | 1330 | [6 empty] | 在建
20 |  | 忻州市 | 忻州市 |  | 重污染天气免费乘坐公交补贴 | 市交通运输局 | 103.055 | 103.055 | 103.055 | [12 empty] | 完工
21 |  | 忻州市 | 忻州市 |  | 禁止燃放烟花爆竹立法经费 | 市生态环境局 | 16 | 16 | 16 | [12 empty] | 完工
22 |  | 忻州市 | 忻州市 |  | 第二次污染普查项目经费 | 市生态环境局 | 297.805 | 297.805 | 297.805 | [12 empty] | 完工
23 |  | 忻州市 | 原平市 | 清洁取暖 | 集中供热 | 山西云达机械有限公司 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 项目已完工，正在拨付
24 |  | 忻州市 | 原平市 | 清洁取暖 | 煤改电 | 原平市沿沟乡政府 | 6.3356 | 5 | 5 |  |  |  |  | 1.3356 | [7 empty] | 项目已完工，正在拨付
25 |  | 忻州市 | 原平市 | 清洁取暖 | 集中供热 | 山西宝安达电力机械有限责任公司 | 7.8 | 4 | 4 |  |  |  |  | 3.8 | [7 empty] | 项目已完工，正在拨付
| 2019年 | [6 empty] | 19631.14 | 19513.4
1 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 忻府区 |  | 清洁取暖奖补资金 | 忻府区 | 1352.2 | 1352.2 | 1352.2 | [12 empty] | 完工
2 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 定襄县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 定襄县 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | [12 empty] | 完工
3 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 五台县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 五台县 | 1354.1 | 1354.1 | 1354.1 | [12 empty] | 完工
4 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 代县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 代县 | 202.6 | 202.6 | 202.6 | [12 empty] | 完工
5 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 繁峙县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 繁峙县 | 905.8 | 905.8 | 905.8 | [12 empty] | 完工
6 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 宁武县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 宁武县 | 88 | 88 | 88 | [12 empty] | 完工
7 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 静乐县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 静乐县 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | [12 empty] | 完工
8 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 神池县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 神池县 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | [12 empty] | 完工
9 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 五寨县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 五寨县 | 140 | 140 | 140 | [12 empty] | 完工
10 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 岢岚县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 岢岚县 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | [12 empty] | 完工
11 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 河曲县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 河曲县 | 47 | 47 | 47 | [12 empty] | 完工
12 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 保德县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 保德县 | 593 | 593 | 593 | [12 empty] | 完工
13 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 偏关县 |  | 清洁取暖奖补资金 | 偏关县 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | [12 empty] | 完工
14 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 | 五台山 |  | 清洁取暖奖补资金 | 五台山 | 141.4 | 141.4 | 141.4 | [12 empty] | 完工
15 | 清洁取暖奖补资金 | 忻州市 |  | 煤改电配套电网改造工程 | 煤改电配套电网改造工程 | 国网山西省电力公司忻州供电公司 | 2875 | 2875 | 2875 | [12 empty] | 完工
16 | 清洁取暖 | 忻州市 | 忻府区 | 忻府区樊野、解原村整村“煤改电”集中供热改造项目 | 对忻府区樊野、解原等14个行政村“煤改电”清洁取暖改造 | 忻府区能源局 | 23400 | 5500 | 5500 | [6 empty] | 17900 | 17900 |  |  |  | 完工
17 | 集中供热 | 忻州市 | 岢岚县 | 岢岚县岚漪镇北道坡村集中供热改造项目 | 需新建换热站一座（含配套自控系统、一次管网520米，二次管网10220米，供热面积7.5万平方米。 | 岢岚县兴岢热力有限责任公司 | 970 | 200 | 200 |  |  |  |  | 770 | [6 empty] | 在建
18 | 集中供热 | 忻州市 | 岢岚县 | 岢岚县岚漪镇坪后沟村集中供热改造项目 | 新建换热站一座（含配套自控系统）、一次管网740米、二次管网4800米，供热面积9.2万平方米。 | 岢岚县兴岢热力有限责任公司 | 760 | 217.74 | 100 |  |  | 117.74 |  | 542.26 | [6 empty] | 在建
19 | 清洁取暖 | 忻州市 | 市直 | 忻府区古城清洁取暖改造项目 | 古城清洁取暖改造工程 | 忻州秀容文旅产业投资有限公司 | 1150 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 前期
20 | 煤改电 | 忻州市 | 市直 | 市第二热源厂“煤改电”项目 | 安装8台40兆瓦的蓄热式电极锅炉及相关配套供热设施 | 忻州市热力有限公司 | 16466 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 14466 | [6 empty] | 在建
21 | 集中供热 | 忻州市 | 市直 | 新建路、古城12条旧路供暖管网改造 | 新建路供暖管网改造总长3463米，其中新建路北段供暖管网改造南起和平街，北至九原街，长2600米，改造主管道及支线，新建南路段供暖管网改造南起健康街，北至长征街，长863米，改造主管道及支线；古城12条旧路供暖管网改造总长度2343米，主管道及支线。 | 忻州市城乡建设开发有限公司 | 2400 | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 在建
22 |  | 忻州市 | 原平市 | 煤改电 | 煤改电 | 忻州市生态环境局原平分局 | 2512 | 519 | 519 |  |  |  |  | 1993 | 1993 | [6 empty] | 完工